## Instrucoes
Calculadora de Custo — Apps Migration (AVA Fabric Agents)
PoC de 4 semanas · custo total com pessoas alocadas · valores em USD com conversão para BRL
Como usar
Preencha somente as células com fundo AMARELO. As células com fundo VERDE são calculadas — não edite.
Ordem sugerida: 1) Parametros → 2) Volumetria → 3) Equipe → 4) Infraestrutura → 5) IA → 6) Resumo.
O que cada aba faz
1. Parametros — semanas, horas/semana, câmbio, margem padrão, contingência, rate card por nível e baseline de referência.
2. Volumetria — LOC, módulos, integrações e telas do sistema do cliente; stack legada e tipo de migração. Produz o Combined Base Factor e as horas recomendadas.
3. Equipe — papéis alocados, horas/semana e semanas. É AQUI que o custo de pessoas é formado (horas × rate card).
4. Infraestrutura — Azure durante a PoC (runner do pipeline, ambiente DEV do BC piloto, serviços compartilhados, storage).
5. IA — custo do modelo por fase, a partir de tokens de entrada/saída medidos no run real.
6. Resumo — consolida pessoas + infraestrutura + IA, aplica contingência e apresenta o total em USD e BRL.
Margem
Cada linha de custo tem sua PRÓPRIA coluna de margem (%), pré-carregada com a margem padrão de Parametros!B12.
A lista suspensa oferece 10% / 15% / 20% / 25%, mas qualquer percentual pode ser digitado — a margem é por item, não global.
Base de evidência
Todos os valores de referência vêm de uma execução real e completa do pipeline (projeto nopcommerce-04, ago/2026):
254.001 LOC · 1.731 arquivos · 10 bounded contexts · 436 regras de negócio · 394 tasks · 232 artefatos · estimativa formal de 3.323 h.
Custo de IA medido: US$ 1,58 por task de codegen (239.619 tokens de entrada / 45–69 mil de saída).
Atenção
O rate card (Parametros, linhas 18–23) traz valores ILUSTRATIVOS. Substitua pelos valores oficiais antes de usar comercialmente.
O custo de IA calculado bottom-up (aba IA) costuma ficar ABAIXO da provisão de US$ 600 usada na proposta. O Resumo adota o MAIOR dos dois, por conservadorismo.

## Parametros
1. Parâmetros
Células amarelas são de entrada. Este é o único lugar onde se define câmbio, margem padrão e rate card.
1.1 Identificação
Cliente | ABC Bank
Escopo | PoC 4 semanas — F0→F3S + F4 em 1 BC piloto
Data da proposta | 2026-08-21
1.2 Parâmetros gerais
Semanas da PoC | 4 | Prazo contratado. Dirige horas (Equipe) e meses de infraestrutura.
Horas por semana (1 FTE) | 40 | Base para converter alocação em FTE.
Câmbio USD → BRL | 5.4 | Usado apenas na conversão do total no Resumo.
Margem padrão por item (%) | 20% | Pré-carrega a coluna de margem de cada aba. Pode ser alterada linha a linha.
Contingência sobre o total (%) | 15% | Cobre re-execução de uma fase e remediação do build gate no BC piloto.
Provisão mínima de IA (US$) | 600 | Valor adotado na proposta. O Resumo usa o MAIOR entre este e o cálculo bottom-up.
1.3 Rate card por nível (US$/h) — SUBSTITUIR pelos valores oficiais
Nível | US$ / hora | Observação
Manager | 95 | Solution Architect / PM
Associate Manager | 78 | Platform engineer / Security
Team Lead / Consultant | 62 | Analista legado / Arquiteto TO-BE / Dev Sr.
Senior Analyst | 45 | Dev Angular / QA / DevOps
Analyst | 35 | Apoio
Shared Service - Onshore | 38 | Pod da AVA Fabric Factory (blended)
1.4 Baseline de referência — execução real do pipeline (nopcommerce-04)
Métrica | Valor | Origem
Lines of Code | 254001 | asis/metrics.json
Arquivos / unidades | 1731 | asis/metrics.json
Integrações (APIs + plugins) | 24 | asis/metrics.json
Telas / forms / controllers | 116 | asis/metrics.json
Bounded contexts | 10 | asis/metrics.json
Tasks do backlog (programa completo) | 394 | speckit/traceability.json
Horas da PoC de referência | 800 | BEH Staffing — slide 8
Custo de IA por task de codegen (US$) | 1.58 | runner-state.json (medido)
1.5 Preço do modelo de IA
US$ por 1M tokens de ENTRADA | 3 | Tarifa pública de referência.
US$ por 1M tokens de SAÍDA | 15 | Tarifa pública de referência.

## Volumetria
2. Volumetria do sistema do cliente
Dirige o dimensionamento do esforço. Comparada ao baseline, produz o Combined Base Factor.
2.1 Volumetria (entrada)
Categoria | Volumetria | Baseline | Ratio | Peso | Contribuição
Codebase Size (unidades / módulos) | 400 |  |  | 10%
Lines of Code | 2028576 |  |  | 50%
Integrations | 45 |  |  | 20%
Forms / Screens | 776 |  |  | 20%
Índice de volumetria (soma ponderada)
2.2 Stack legada e tipo de migração
Legacy Stack | Delphi 5/7/XE | Multiplicador |  |  |  | Stack legada | Fator
Migration Type | Refactor | Multiplicador |  |  |  | Delphi 5/7/XE | 1.25
[6 empty] | VB6 6.0 | 1.3
2.3 Fatores resultantes | [5 empty] | .NET 3.x 3.0-3.5 | 1.1
Combined Base Factor (índice × stack × tipo) |  | Quantas vezes o sistema do cliente é maior/mais complexo que o baseline. |  |  |  | .NET 4.x 4.0-4.8 | 1
Fator de esforço da PoC (=RAIZ do Combined Base Factor) |  | Sublinear: a PoC tem escopo fixo (1 BC piloto), logo não escala 1:1 com o tamanho. |  |  |  | Clipper 5.x | 1.4
Horas recomendadas para a PoC |  | Baseline de 800 h × fator de esforço. Compare com as horas alocadas na aba Equipe. |  |  |  | COBOL ANSI | 1.5
[6 empty] | Java EE J2EE-7 | 1.15
2.4 Backlog estimado (dirige o custo de IA em F4) | [5 empty] | VB.NET 2002+ | 1.15
Tasks estimadas — programa completo |  | Proporcional ao LOC, calibrado em 394 tasks para 254.001 LOC. |  |  |  | PowerBuilder 10-12 | 1.35
Bounded contexts estimados | 10 | O run de referência identificou 10 BCs em 254.001 LOC. |  |  |  | Oracle Forms 6i-12c | 1.35
Tasks por bounded context |  | Backlog médio de um BC do programa completo. |  |  |  | FoxPro 2.x-9 | 1.4
Teto de tasks de codegen na PoC | 40 | Capacidade real de F4 em 4 semanas com 1 dev sênior no build gate. |  |  |  | C# NET old 2.0-3.5 | 1.1
Tasks de codegen na PoC (F4) |  | Entra na aba IA como quantidade da fase F4. A PoC é time-boxed: nunca excede o teto. |  |  |  | Cobol | 1.5
[6 empty] | DB2 | 1.2
Cobertura do BC piloto na PoC
[6 empty] | Migration Type | Fator
[6 empty] | Rehost | 0.6
[6 empty] | Replatform | 0.85
[6 empty] | Refactor | 1
[6 empty] | Rebuild | 1.25

## Equipe
3. Equipe alocada e custo de pessoas
Componente dominante do preço. Horas = alocação semanal × semanas da PoC (Parametros!B10).
3.1 Alocação da PoC
Time | Papel / Role Description | Nível | Aloc. (h/sem) | Semanas | Horas | US$ / h | Custo (US$) | Margem % | Custo c/ margem
Governance Brazil | Project / Program Manager | Manager | 10 | 4
01 - AVA Fabric | Solution Architect da esteira (F0-F3S) | Manager | 40 | 4
01 - AVA Fabric | Platform engineer (runner, gates) | Associate Manager | 20 | 4
02 - AS-IS (F0-F1) | Analista de legado (.NET / Delphi / VB) | Team Lead / Consultant | 40 | 2
03 - TO-BE (F2-F3S) | Arquiteto TO-BE / SpecKit | Team Lead / Consultant | 40 | 2
04 - Codegen (F4) | Dev sênior .NET (build gate) | Team Lead / Consultant | 40 | 2
04 - Codegen (F4) | Dev Angular | Senior Analyst | 20 | 1
05 - QA (F5) | QA engineer | Senior Analyst | 20 | 1
06 - DevOps (F6) | DevOps / IaC (Terraform) | Senior Analyst | 20 | 1
07 - Security (F7) | Security & compliance (LGPD / OWASP) | Associate Manager | 20 | 3
AVA Fabric Factory | Execução do pipeline — 110 agentes, 9 fases | Shared Service - Onshore | 40 | 4
TOTAL
3.2 Indicadores da equipe
FTE médio na PoC |  | Horas totais ÷ (semanas × horas por semana)
Custo médio por hora (com margem) |  | Taxa efetiva de venda da hora
Horas recomendadas pela volumetria |  | Vem da aba Volumetria (baseline 800 h × fator de esforço)
Aderência (alocado ÷ recomendado)
FTE necessário para cobrir o recomendado |  | Quantas pessoas em tempo integral o dimensionamento pediria no mesmo prazo

## Infraestrutura
4. Infraestrutura Azure durante a PoC
Repassada a custo. Meses = semanas da PoC ÷ 4,345.
4.1 Itens de infraestrutura
Item | Qtd | US$ / mês | Meses | Custo (US$) | Margem % | Custo c/ margem
Pipeline runner VM (Standard D8s v5, ~730 h/mês) | 1 | 280 |  |  |  |  | Executa a esteira de agentes
Ambiente DEV do bounded context piloto | 1 | 65 |  |  |  |  | App Service + SQL + Redis (dimensionamento DEV)
Serviços compartilhados (ACR + Log Analytics) | 1 | 45 |  |  |  |  | Registry e workspace de logs
Storage de artefatos e egress | 1 | 10 |  |  |  |  | 232 artefatos / 82 MB no run de referência
TOTAL INFRAESTRUTURA
Referência do programa completo (fora da PoC) | 1410 | [5 empty] | US$/mês com DEV + STG + PROD + compartilhados = US$ 16.920/ano (azure-infra-estimator do run real)

## IA
5. Custo do modelo de IA
Bottom-up por fase, a partir de tokens medidos. F4 usa a quantidade de tasks da aba Volumetria.
5.1 Consumo por fase
Fase | Execuções / Tasks | Tokens entrada (médio) | Tokens saída (médio) | Custo entrada | Custo saída | Custo (US$) | Margem % | Custo c/ margem
F0-F1 · AS-IS Diagnostic | 8 | 700000 | 60000 | [5 empty] | 7 agentes + extração AST
F2 · TO-BE Architecture | 3 | 800000 | 90000 | [5 empty] | 3 orquestradores
F3 · Protótipo | 1 | 400000 | 60000 | [5 empty] | 1 agente
F3S · SpecKit | 15 | 500000 | 90000 | [5 empty] | constitution + specs + plans + tasks + compliance
F4 · Codegen (BC piloto) |  | 239619 | 57345 | [5 empty] | MEDIDO: 239.619 in / 45–69k out por task
Subtotal
Buffer de re-execução (%) | 30% | [7 empty] | Gates reprovados, reprocessamento de fase e remediação de build
Custo de IA calculado (bottom-up)
Provisão mínima adotada na proposta | [8 empty] | Parametros!B15 (US$ 600) — provisão conservadora do slide 9
CUSTO DE IA ADOTADO (maior entre calculado e provisão)
Referência medida | [8 empty] | Custo por task de codegen — o run real mediu US$ 1,58
Migração completa (todas as tasks) | [8 empty] | Projeção só de codegen para o programa inteiro — fora do escopo da PoC

## Resumo
6. Resumo — Custo total da PoC
Consolida pessoas + infraestrutura + IA, aplica contingência e converte para BRL.
6.1 Escopo dimensionado
Semanas da PoC
Horas totais alocadas
FTE médio
Papéis alocados
Combined Base Factor da volumetria
Horas recomendadas pela volumetria
Tasks de codegen na PoC (F4)
6.2 Composição do custo
Componente | Custo com margem (US$) | % do subtotal | Custo (BRL) | Base de cálculo
Pessoas — equipe alocada |  |  |  | Horas × rate card por nível (aba Equipe)
Infraestrutura Azure |  |  |  | Runner + DEV do BC piloto + compartilhados + storage (aba Infraestrutura)
Modelo de IA |  |  |  | Tokens por fase, com buffer de re-execução (aba IA)
SUBTOTAL
Contingência |  |  |  | Re-execução de uma fase e remediação do build gate no BC piloto (risco Beta do F4)
PREÇO TOTAL DA PoC
6.3 Indicadores
Preço por hora alocada (US$) |  |  |  | Taxa efetiva de venda, já com infraestrutura, IA e contingência
Preço por semana (US$) |  |  |  | Custo semanal da PoC
Margem embutida (US$) |  |  |  | Diferença entre custo com margem e custo bruto
Infra + IA como % do total |  |  |  | No run de referência ficou abaixo de 1%: o preço é dirigido por pessoas, não por tokens
Aderência das horas (alocado ÷ recomendado) |  |  |  | Abaixo de 100% indica escopo maior que a capacidade alocada
FTE alocado |  |  |  | Pessoas em tempo integral efetivamente contratadas
FTE necessário pela volumetria |  |  |  | Se maior que o alocado, o escopo precisa ser reduzido ou o time ampliado
Status do dimensionamento

## Drivers
7. Drivers de precificação (referência)
Seção 6.1 do dossiê da PoC. Define o que faz o preço variar de um cliente para outro.
7.1 Drivers
Driver | Métrica | Impacto | Onde entra na calculadora
Tamanho da base legada | KLOC / nº de arquivos | Custo de F0–F1 (linear) | Volumetria B6 e B7
Complexidade de domínio | nº de Bounded Contexts | Custo de F2–F3S | Volumetria — % do backlog no BC piloto (B23)
Volume de backlog | nº de tasks / FP | Custo de F4 (linear por task) | Volumetria B22 e B24 → aba IA, fase F4
Escopo de segurança | security_enabled_*, SAST/DAST, pentest | Custo de F1-sec e F7 | Equipe — papel de Security & compliance
Stacks-alvo | 1 backend + 1 frontend vs. múltiplas | Complexidade de F4 | Equipe — devs de codegen; Volumetria — Migration Type
Nuvem e ambientes | Azure/AWS/GCP × dev/hml/prd | Custo de F6 | Aba Infraestrutura
Modo de execução | SaaS Avanade vs. on-premise / VPC do banco | Setup e compliance | Equipe — Platform engineer; margem por item
7.2 Baseline medido — run real nopcommerce-04 (18–19/08/2026)
254.001 LOC · 1.731 arquivos · 1.998 classes | asis/metrics.json
15.785 procedimentos · 436 regras de negócio catalogadas | brs/business_rules_catalog.json
10 bounded contexts · 2 god services | asis/metrics.json
394 tasks · 2.991 arestas de dependência · 15 ondas | speckit/traceability.json
232 artefatos / 82 MB · F0→F3S em ≈ 2 h 20 min de máquina | pipeline_runner/
US$ 1,58 por task de codegen (239.619 in / 45–69k out) | runner-state.json
Estimativa formal do programa: 3.323 h · 892 FP · 1.606 SP | tobe/docs/effort-calculator.md
Infraestrutura do programa completo: US$ 1.410/mês | azure-infra-estimator_reportV1.md