## Slide 1: Brazil Engineering Hub Sumário da Solução
Nome da Oportunidade: PoC de Modernização de Aplicações Legadas — AVA Fabric Agents
Cliente: ABC Bank
SA responsável pelo Brazil Engineering Hub: Rafael S Almeida
Data: 21/08/2026

## Slide 2: Version Control
Version | Date | Author | Changes / Notes
<V0.1> | 2026-08-21 | Rafael S Almeida | Initial Version – Missing BEH Staffing
Solution Plan
File Name / Link | Date | Author | Description / Notes
AEP - App Migration - Assessment | 2026-08-21 | Rafael Almeida | AEP based model, including BEH staff
Critical Solution Artifacts
Notes: Slide purpose: To provide a history of the material changes made to the plan as well as link to critical solution files.
Notes:
Do NOT delete this slide under any circumstances
Populate all text formatted <like this>
Note any Policy 110 escalations for non-Avanade countries or other non compliant T&C that need approval. Reference Core Policies guidance slide.

## Slide 3: Condições de Alocação do BEH
Tema | Condição
Disponibilidade de recursos | Este sumário de solução não garante disponibilidade de recursos. A alocação do BEH deve ser confirmada na assinatura do contrato; o pod da AVA Fabric Factory é um serviço compartilhado, alocado por onda.
Pedidos de prorrogação | Prorrogações de alocação devem ser solicitadas com no mínimo 4 semanas de antecedência. Estender a PoC além de 4 semanas reabre o preço fechado.
Encerramento antecipado | Em caso de encerramento antecipado, o aviso prévio remanescente é cobrado. Os artefatos já produzidos pelas fases executadas são entregues no estado em que se encontram.
WBS e apropriação de horas | Os recursos precisam de uma WBS nível 2 alinhada à Avanade Brasil antes da mobilização. As horas são apropriadas conforme a tabela de Alocação BEH (800 h no total).
Ambiente de execução da IA | O modelo de IA deve executar em ambiente aprovado pelo banco (tenant dedicado ou VPC do banco), definido e homologado na Semana 1 — o maior risco isolado de cronograma.
Código-fonte e propriedade intelectual | O banco concede acesso de leitura ao repositório legado. O código-fonte do cliente nunca é usado para treinamento de modelo. A propriedade intelectual dos artefatos gerados é do banco; a plataforma permanece da Avanade.
Congelamento da versão da plataforma | A versão da plataforma AVA Fabric fica congelada durante toda a PoC. Atualizações só são aplicadas após a apresentação executiva.
Despesas incluídas | Infraestrutura Azure (~US$ 400 nas 4 semanas) e consumo do modelo de IA (~US$ 600) são repassados a custo.

## Slide 4: BEH - Solução em uma Página
Realizar uma Prova de Conceito (PoC) de engenharia reversa em aplicações legadas desenvolvidas em Java, .NET e Visual Basic.
Produzir documentação técnica e inventário das aplicações com base na análise automatizada do código-fonte.
Mapear dependências, integrações e componentes arquiteturais críticos.
Avaliar padrões arquiteturais, tecnologias utilizadas e a estrutura dos sistemas.
Determinar o nível de complexidade e a prontidão das aplicações para processos de modernização.
Apoiar a definição do escopo de migração e a estimativa inicial de esforço e custos.
Elaborar um roadmap de alto nível para orientar futuras iniciativas de transformação tecnológica.
Recomendar abordagens e estratégias de modernização alinhadas às necessidades do negócio e aos objetivos técnicos.
Consolidar resultados, recomendações e artefatos gerados, fornecendo subsídios para tomada de decisão e planejamento das próximas fases da jornada de modernização.
Calibrada em execções completa da mesma esteira
Prazo fixo de 4 semanas; preço fechado
Inventário da aplicação
Catálogo de regras de negócio
Arquitetura AS-IS e TO-BE
• Documentação arquitetural:
○ Diagramas MER
○ Diagramas de Contexto
○ Diagramas de Componentes
○ Blueprint de Arquitetura
• Relatório Executivo
Escopo
Base da Estimativa
Resultado
Volumetria
Volumetria da execução de referência (base da estimativa):
254.001 LOC · 1.731 arquivos · 1.998 classes
15.785 procedimentos/métodos mapeados
436 regras de negócio catalogadas (de 561 candidatas)
10 bounded contexts · 2 god services
8 APIs externas · 16 plugins · ~80 tabelas
394 tasks · 2.991 arestas de dependência · 15 ondas
232 artefatos / 82 MB entregues
F0→F3S em ≈ 2 h 20 min de máquina
Estimativa formal: 3.323 h · 892 FP
A PoC pressupõe aplicação de porte igual ou menor; acima de 400 KLOC ou 15+ BCs exige redimensionamento.

## Slide 5: Cronograma Macro
Cronograma APENAS indicativo — PoC de 4 semanas com escopo fechado
 | Mês 1 |  |  | 
Atividade | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Governança e PMO |  |  |  | 
Mobilização |  |  |  | 
Relatório e readout
Governança, comitê semanal e gates de qualidade
Arquitetura TO-BE, ADRs, OpenAPI
Readiness Gate F2 >=85%
Apresentação Executiva
Specs, planos e backlog executável
Codegen + gate de build (BC piloto)
Plano de testes, IaC e evidências
Protótipo navegável
 | Atividade Avanade
 | Atividade ABC Bank
 | Gate de qualidade
 | Work Product
 | Entregável
Exit Gate F3S 100%
Kickoff
Mobilização e ambiente de IA
Extração AST + diagnóstico AS-IS
Security Gate F1

## Slide 6: Fora de Escopo para o Brazil Engineering Hub
Geração de código em massa do backlog completo — F4 se limita a UM bounded context piloto
Geração de código para Java/Spring Boot, Python/FastAPI, Go/Gin ou NestJS (não estão em GA na plataforma)
Cutover produtivo, go-live ou descomissionamento da aplicação legada
Migração de dados reais, expurgo, arquivamento ou higienização de qualquer natureza
Execução dos scans corporativos de SAST/DAST e do teste de intrusão do banco (a PoC entrega o escopo, o checklist e o backlog de remediação)
Substituição dos processos de homologação, gestão de mudança ou aprovação de release do banco
Remediação das vulnerabilidades encontradas na aplicação legada
Refatoração ou manutenção da base de código legada
Aquisição ou contratação de licenças (Azure, Microsoft, ferramentas de terceiros)
Provisionamento ou gestão de ambientes produtivos
Integração com sistemas de core banking, meios de pagamento ou provedores externos
Execução de UAT com usuários de negócio; treinamento de usuários, comunicação ou gestão da mudança
Redesenho de processos de negócio, target operating model ou desenho organizacional
Suporte N1 / N2, hypercare ou sustentação da aplicação após a PoC
Aceite formal do catálogo de regras de negócio pela área de negócio; qualquer compromisso de performance ou SLA do código gerado; modernização de aplicações além da piloto selecionada
Notes: Files and applications that may stop to work after the migrations should be fixed by Customer | (HyperCare team). (Assumption and Dependency | Risk and mitigate)
After each migration wave any fail will be supported by Hypercare team. Files failed in one wave will be on next waves. (In Scope | Out of Scope)
The migration time is based on a 12GB/h sustained transfer rate that may reduce in accordance with files sizes and Egnyte transfer rate. The effective migration time will be verified by project team during assessment and planning fases. (Assumption and Dependency | Risk mitigate)
Como será o processo de validação de cada onda?

## Slide 7: Alocação BEH
Alocação do Projeto — PoC de 4 semanas |  |  |  |  |  |  |  | 
Frente | Descrição do papel | Papel atribuído no projeto | Nível | Local | Rate Card | Bill Code | Base de tempo | Total de horas
01 – IMF Factory | Factory Lead | SME | Manager | Brasil | Client DO ST | 64 | 40 h/semana | 160
AVA Fabric Factory | Apps Factory Migration | - | Shared Service - Onshore | Brasil |  |  | 40 h/semana | 320
TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 480

## Slide 8: Alocação BEH
Alocação do Projeto — PoC de 4 semanas |  |  |  |  |  |  |  | 
Frente | Descrição do papel | Papel atribuído no projeto | Nível | Local | Rate Card | Bill Code | Base de tempo | Total de horas
Governança Brasil | PM | Project / Program Manager | Manager | Brasil | Client DO ST | 64 | 10 h/semana | 40
01 - AVA Fabric | Líder da esteira | Application Architect | Manager | Brasil | Client DO ST | 64 | 40 h/semana | 160
01 - AVA Fabric | Engenheiro de plataforma (runner, gates) | Application Developer | Associate Manager | Brasil | Client DO ST | 58 | 20 h/semana | 80
02 - AS-IS (F0-F1) | Analista de legado (.NET / Delphi / VB) | Application Developer | Team Lead / Consultant | Brasil | Client DO ST | 53 | 40 h/semana | 80
03 - TO-BE (F2-F3S) | Arquiteto TO-BE / SpecKit | Application Architect | Team Lead / Consultant | Brasil | Client DO ST | 53 | 40 h/semana | 80
04 - Codegen (F4) | Desenvolvedor .NET sênior (gate de build) | Application Developer | Team Lead / Consultant | Brasil | Client DO ST | 53 | 40 h/semana | 80
04 - Codegen (F4) | Desenvolvedor Angular | Application Developer | Senior Analyst | Brasil | Client DO ST | 38 | 20 h/semana | 20
05 - QA (F5) | Engenheiro de QA | Test Engineer | Senior Analyst | Brasil | Client DO ST | 38 | 20 h/semana | 20
06 - DevOps (F6) | DevOps / IaC (Terraform) | Infrastructure Cloud Engineer | Senior Analyst | Brasil | Client DO ST | 38 | 20 h/semana | 20
07 - Segurança (F7) | Segurança e compliance (LGPD / OWASP) | Security Consulting Practitioner | Associate Manager | Brasil | Client DO ST | 58 | 20 h/semana | 60
AVA Fabric Factory | Execução da esteira — 110 agentes de IA, 9 fases | AVA Fabric Factory | Shared Service - Onshore | Brasil |  |  | 40 h/semana | 160
TOTAL | 11 papéis · 4 semanas |  |  |  |  |  |  | 800

## Slide 9: Organização do Projeto
ABC Bank
Avanade
Gerente de Projeto
Arquiteto Corporativo
CISO / DPO
Patrocinador Executivo
SMEs de Negócio (regras)
Tech Leads dos Squads
  Legenda
Patrocinador de TI (ABC Bank)
Patrocinador Executivo (ABC Bank)
Líder do Programa (ABC Bank)
Gerente de Projeto (ABC Bank)
TI - Infraestrutura
Arquiteto de Solução
Líder de Entrega
PDL
Avanade | Brasil
.NET
Segurança e Compliance
Java
QAD
Gestão de Entrega BEH
  Time de Entrega
  Gestão do Projeto
  e Supervisão Técnica
  Comitê
  Diretor do Programa
Arquiteto Corporativo (ABC Bank)
Engenheiro DevOps
IaC (Terraform)
DevOps e IaC
VB
Migration Factory Applications
Security Lead
Tech Lead
Sr. Developer .NET
Sr. Developer Java
Sr. Developer VB
Security Architect
Notes: Slide Purpose: Provides for a representation of Avanade’s understanding of the organisation structure. The project organization chart does not need to include every role to be staffed, just the core roles.
Instructions:
Adjust the organisation chart as appropriate
If ATC is involved, make sure the governance between onshore and offshore are shown
Ensure any Avanade roles represented are aligned with the ‘Estimation Basis’ slide in the main deck

## Slide 10: Organização do Projeto
ABC Bank
Avanade
Gerente de Projeto
Arquiteto Corporativo
CISO / DPO
Patrocinador Executivo
Líder de Codegen (F4-F5)
SMEs de Negócio (regras)
Tech Leads dos Squads
  Legenda
Patrocinador de TI (ABC Bank)
Patrocinador Executivo (ABC Bank)
Líder do Programa (ABC Bank)
Gerente de Projeto (ABC Bank)
TI - Infraestrutura
Arquiteto de Solução AVA Fabric
Líder da Esteira (F0-F3S)
Líder de Segurança (F1/F7)
Líder de Entrega
PDL
Engenheiro de Plataforma
Analista de Legado (AS-IS)
Arquiteto TO-BE
Analista SpecKit
Desenvolvedor .NET Sênior
Desenvolvedor Angular
Remediação do Gate de Build
Engenheiro de QA
Arquiteto de Segurança
SME de LGPD / Privacidade
SME de OWASP / STRIDE
Especialista de Segurança
Avanade | Brasil
Codegen e Qualidade
Segurança e Compliance
IMF Apps Factory
Revisão de Código
QAD
Gestão de Entrega BEH
Migration Factory Applications
  Time de Entrega
  Gestão do Projeto
  e Supervisão Técnica
  Comitê
  Diretor do Programa
Arquiteto Corporativo (ABC Bank)
Engenheiro DevOps
IaC (Terraform)
DevOps e IaC
Automação de Testes
Notes: Slide Purpose: Provides for a representation of Avanade’s understanding of the organisation structure. The project organization chart does not need to include every role to be staffed, just the core roles.
Instructions:
Adjust the organisation chart as appropriate
If ATC is involved, make sure the governance between onshore and offshore are shown
Ensure any Avanade roles represented are aligned with the ‘Estimation Basis’ slide in the main deck

## Slide 11
Escopo da Solução |  | 
Escopo Avanade | Escopo do Cliente | Entregáveis / Resultados da Solução Avanade
Executar F0/F1 - extração AST e diagnóstico AS-IS da aplicação piloto Produzir o catálogo de regras de negócio com rastreabilidade até o código-fonte, mais o pacote de revisão Produzir documentação da aplicação com base na engenharia reversa realizada no codigo fonte. | Selecionar a aplicação piloto e o bounded context piloto Conceder acesso de leitura ao repositório legado, ao dicionário de dados e ao esquema do banco Aprovar e homologar o ambiente de execução do modelo de IA na Semana 1 Disponibilizar equipe tencica para em tempo parcial para as sessões de validação Disponibilizar a subscription Azure usada no ambiente DEV do piloto Validar o catálogo de regras de negócio Validar e Aprovar as documentações geradas pela ferramenta. | Inventário, mapa de complexidade, registros de risco e de gaps Catálogo de regras de negócio rastreável + pacote de revisão Blueprint AS-IS, diagramas C4 / ER / Relatório de sumario executivo.
Fora de Escopo -- itens que estão fora do escopo acordado do projeto
Geração de código em massa do backlog completo; F4 cobre apenas UM bounded context piloto Geração de código para stacks diferentes de .NET 8 + Angular (Java, Python, Go e NestJS não estão em GA) Cutover produtivo, go-live, migração de dados ou descomissionamento da aplicação legada Execução de SAST/DAST corporativo e teste de intrusão; remediação de vulnerabilidades do legado Qualquer compromisso de performance, SLA ou capacidade do código gerado em produção
Resumo do Blueprint da Solução | 
Resumo da Solução TO-BE | Principais desvios em relação a soluções padrão deste tipo/porte
Executar a esteira com agentes de IA especializados, 3 fases) sobre uma aplicação bancária piloto, produzindo toda documentação com base na engenharia reversa | F0-F3S estão em GA e foram executadas de ponta a ponta sobre uma base de referência de 254 KLOC. F4 (geração de código) está em Beta: na execução de referência todos os arquivos planejados foram escritos, mas o gate de build falhou na primeira passada (conflito de NuGet Central Package Management; Angular CLI ausente no host). As duas causas-raiz são de configuração/ambiente e são corrigidas antes do kickoff. Ainda assim, F4 é escopada como ASSISTIDA, com um desenvolvedor sênior no gate de build.
AVA Fabric Agents | Escopo da Solução
Notes: Slide Purpose: Sets the basis of the solution scope of work estimated and what is not included in the solution. Provides a summary of the solution outcomes or what the solution will deliver to the client.
In Scope: Summarize functional & technical scope of the solution to be delivered by Avanade, for example:
  Functional capabilities
  Material Client ownership
  Processes
  Environments
  Technical interfaces
  Key modules
  Third party solutions
  Geographic
  Other options
Out of Scope: Summarize key areas outside of Avanade’s scope of work that might ordinarily be within the scope of the solution delivered, including whether they are covered through Client obligations or are entirely outside of the scope of the Client program
Solution Outcomes: Provide a list of key outcomes that will be delivered when the scope items have been completed be that infrastructure, applications, software, reports, etc. – what will the solution deliver.

## Slide 12: PoC AVA Fabric | Racional de Custo e Esforço (Modelo de Entrega Factory)
Racional de precificação da PoC (4 semanas) - preço total = Pessoas + Infraestrutura + Consumo do modelo de IA. Todos os drivers volumétricos abaixo são medidos em uma execução real e completa da esteira (254 KLOC / 394 tasks / 232 artefatos), não estimados por analogia. | 
Composição do custo - o que forma o preço 1) Pessoas - o componente dominante 800 horas faturáveis distribuídas em 11 papéis ao longo de 4 semanas (ver Alocação BEH), precificadas como SOMA(horas x rate card por nível); as tarifas são aplicadas pelo time comercial. 640 h em papéis nomeados (Client DO ST, bill codes 64/58/53/38) + 160 h no pod da AVA Fabric Factory (Shared Service - Onshore, tarifa blended). 2) Infraestrutura - Azure, 4 semanas, repassada a custo VM do runner da esteira (D8s v5, ~730 h): US$ 280 ¦ Ambiente DEV do BC piloto: US$ 65 Serviços compartilhados (ACR + Log Analytics): US$ 45 ¦ Storage de artefatos e egress: US$ 10 Total de infraestrutura da PoC: aprox. US$ 400. Referência do programa completo: US$ 1.410 / mês (DEV + STG + PROD + compartilhados). 3) Consumo do modelo de IA - medido, não estimado US$ 1,58 em média por task de codegen (239.619 tokens de entrada / 45-69 mil de saída, a US$ 3,00 por milhão de entrada e US$ 15,00 por milhão de saída). F0-F3S (~45 execuções de agente): US$ 200-400 ¦ F4 no BC piloto (~40 tasks): US$ 65 ¦ buffer de reexecução de 30%. Total de IA da PoC: aprox. US$ 600. Migração completa das 394 tasks: aprox. US$ 800-1.100. Fórmula do preço Preço = SOMA(horas x rate card) + US$ 400 de infraestrutura + US$ 600 de IA + 15% de contingência. Infraestrutura e IA somam menos de 1% do preço da PoC - o preço é dirigido por pessoas, não por tokens. | Drivers de cálculo e evidência medida Tamanho da base legada (KLOC / arquivos) -> F0-F1, linear. Referência: 254.001 LOC, 1.731 arquivos, 1.998 classes, 15.785 procedimentos. Complexidade de domínio (nº de bounded contexts) -> F2-F3S. Referência: 10 BCs, 2 god services, 436 regras de negócio. Volume de backlog (nº de tasks / pontos de função) -> F4, linear por task. Referência: 394 tasks, 2.991 arestas de dependência, 892 FP, 1.606 SP. Escopo de segurança (flags de segurança, SAST/DAST, pentest) -> F1-segurança e F7. Stacks-alvo (1 backend + 1 frontend vs. múltiplas) -> complexidade de F4. Nuvem e ambientes (Azure / AWS / GCP x dev / stg / prd) -> F6 e custo de infraestrutura. Modo de execução (tenant Avanade vs. VPC do banco / on-premise) -> esforço de setup e compliance. Throughput medido - base do prazo de 4 semanas F0-F1 ~38 min ¦ F2 ~29 min ¦ F3 ~8 min ¦ F3S ~60 min; F0->F3S completo em ~2 h 20 min de máquina. O tempo humano é gasto em validação e decisão de gate, não em descoberta - é daí que vem o prazo de 4 semanas. Âncora de valor A mesma esteira produziu uma estimativa formal de 3.323 h / 892 FP para a implementação TO-BE completa. A PoC (800 h) compra o plano com nível de decisão desse programa mais um bounded context piloto funcional; a discovery tradicional de uma aplicação de 254 KLOC consome 6-10 semanas de squad.
Governança, responsabilidade e condições comerciais Preço fechado, controlado por gates: 4 gates de qualidade (Segurança F1, Readiness F2 >= 85%, SpecKit Exit F3S 100%, Apresentação Executiva). Os gates são bloqueantes, não consultivos - a esteira aborta em vez de produzir artefato inválido. Sem gate, sem marco de faturamento. Ponto único de responsabilidade: o Arquiteto de Solução AVA Fabric responde por plano, governança e aceites; o pod da factory executa com runbooks padronizados, contratos de artefato por fase e evidência por task (trace_id, checksums, exit codes, timestamps). O consumo de IA é medido e imaterial (<1% do preço): o faturamento segue o valor entregue, não o uso do modelo. Premissas: o modelo de IA executa em ambiente aprovado pelo banco; o código-fonte do cliente nunca é usado para treinamento de modelo; a propriedade intelectual dos artefatos gerados é do ABC Bank; a versão da plataforma fica congelada; o banco concede acesso de leitura ao repositório legado e disponibiliza 1 arquiteto + 1 tech lead + 1 analista de negócio em tempo parcial. A contingência de 15% cobre a reexecução de uma fase inteira e a remediação do gate de build no bounded context piloto - o risco Beta conhecido de F4. A escala após a PoC é contratada a preço fechado por onda, usando o modelo de ondas e a calculadora de esforço produzidos pela própria esteira. | 
Notes: Slide Purpose: Sets the basis of the solution scope of work estimated and what is not included in the solution. Provides a summary of the solution outcomes or what the solution will deliver to the client.
In Scope: Summarize functional & technical scope of the solution to be delivered by Avanade, for example:
  Functional capabilities
  Material Client ownership
  Processes
  Environments
  Technical interfaces
  Key modules
  Third party solutions
  Geographic
  Other options
Out of Scope: Summarize key areas outside of Avanade’s scope of work that might ordinarily be within the scope of the solution delivered, including whether they are covered through Client obligations or are entirely outside of the scope of the Client program
Solution Outcomes: Provide a list of key outcomes that will be delivered when the scope items have been completed be that infrastructure, applications, software, reports, etc. – what will the solution deliver.

## Slide 13
1 · DRIVERS
Drivers de Precificação
O que faz o preço variar de um cliente para outro — cada driver tem um endereço exato na calculadora.
Tamanho da base legada
KLOC · nº de arquivos
Impacto Custo de F0–F1 — cresce linearmente
▸ Volumetria · LOC e módulos
Complexidade de domínio
nº de Bounded Contexts
Impacto Custo de F2–F3S
▸ Volumetria · % do backlog no BC piloto
Volume de backlog
nº de tasks · function points
Impacto Custo de F4 — linear por task
▸ Volumetria → aba IA, fase F4
Escopo de segurança
SAST · DAST · pentest · gates
Impacto Custo de F1-sec e F7
▸ Equipe · Security & compliance
Stacks-alvo
1 backend + 1 frontend vs. múltiplas
Impacto Complexidade de F4
▸ Equipe · devs de codegen + Migration Type
Nuvem e ambientes
Azure/AWS/GCP × dev · hml · prd
Impacto Custo de F6
▸ Aba Infraestrutura
Modo de execução
SaaS Avanade vs. on-premise / VPC
Impacto Setup e compliance
▸ Equipe · Platform engineer + margem por item
Sete drivers, um único fio condutor
Todos convergem para horas de pessoas. Infraestrutura e modelo de IA somam 1,5% do preço final.
BASELINE MEDIDO execução real e completa da esteira — projeto nopcommerce-04, 18–19/ago/2026
254.001
linhas de código
1.731
arquivos · 1.998 classes
436
regras de negócio
10
bounded contexts
394
tasks · 15 ondas
232
artefatos · 82 MB
US$ 1,58
por task de codegen
Fonte: aba “Drivers” da calculadora AVA Fabric Apps Migration · asis/metrics.json · speckit/traceability.json · runner-state.json

## Slide 14
2 · PARÂMETROS
Parâmetros para Cálculo
O painel de controle: único lugar onde se define prazo, câmbio, margem e rate card. Tudo o mais é derivado.
2.1 · PARÂMETROS GERAIS
Semanas da PoC
Dirige horas e meses de infra
4
Horas por semana (1 FTE)
Base para converter alocação em FTE
40
Câmbio USD → BRL
Aplicado só na conversão do total
5,40
Margem padrão por item
Pré-carrega a margem de cada linha
20%
Contingência sobre o total
Re-execução de fase e build gate
15%
Provisão mínima de IA
O Resumo adota o maior dos dois
US$ 600
1.3 · RATE CARD POR NÍVEL (US$/H)
valores ilustrativos — substituir pelos oficiais
NÍVEL | US$ / H | PERFIL TÍPICO
Manager | 95 | Solution Architect · Program Manager
Associate Manager | 78 | Platform engineer · Security
Team Lead / Consultant | 62 | Analista legado · Arquiteto TO-BE · Dev Sr.
Senior Analyst | 45 | Dev Angular · QA · DevOps
Analyst | 35 | Apoio
Shared Service · Onshore | 38 | Pod da AVA Fabric Factory (blended)
1.4 · BASELINE DE REFERÊNCIA — RUN REAL NOPCOMMERCE-04
254.001
LOC
1.731
arquivos
24
integrações
116
telas / forms
10
bounded contexts
394
tasks
800 h
PoC de referência
US$ 1,58
IA por task
Toda a volumetria do cliente é medida contra esta régua — é ela que transforma tamanho em esforço.
1.5 · PREÇO DO MODELO DE IA
US$ 3
por 1M tokens de ENTRADA
US$ 15
por 1M tokens de SAÍDA
Tarifas públicas de referência — alimentam o cálculo bottom-up da aba IA.
Regra de margem: cada linha de custo carrega a sua própria margem (%), pré-carregada com a margem padrão — 10% / 15% / 20% / 25% na lista, ou qualquer valor digitado. A margem é por item, nunca global.

## Slide 15
3 · VOLUMETRIA
Volumetria
Do tamanho do legado ao esforço da PoC. Comparada ao baseline, a volumetria produz o Combined Base Factor.
2.1 · SOMA PONDERADA CONTRA O BASELINE
CATEGORIA | CLIENTE | BASELINE | RATIO | PESO | CONTRIBUIÇÃO
Codebase Size | 400 | 1.731 | 0,23× | 10% | 0,023
Lines of Code | 2.028.576 | 254.001 | 7,99× | 50% | 3,993
Integrations | 45 | 24 | 1,88× | 20% | 0,375
Forms / Screens | 776 | 116 | 6,69× | 20% | 1,338
Índice de volumetria (soma ponderada)
5,73
2.2–2.3 · DA VOLUMETRIA ÀS HORAS
Índice de volumetria
soma ponderada das 4 métricas
5,73
× Stack legada — Delphi 5/7/XE
multiplicador de tecnologia
1,25
× Tipo de migração — Refactor
Rehost 0,60 · Replatform 0,85 · Rebuild 1,25
1,00
= Combined Base Factor
quantas vezes o sistema é maior que o baseline
7,16×
√ Fator de esforço da PoC
sublinear: a PoC tem escopo fixo (1 BC piloto)
2,68×
= Horas recomendadas
800 h de referência × fator de esforço
2.141 h
2.4 · BACKLOG ESTIMADO — O QUE DIRIGE O CUSTO DE IA EM F4
3.147 tasks no programa completo
proporcional ao LOC, calibrado em 394 tasks / 254.001 LOC
▶
315 tasks por bounded context
3.147 tasks ÷ 10 bounded contexts
▶
40 teto de tasks de codegen na PoC
capacidade real de F4 em 4 semanas com 1 dev sênior
▶
40 tasks de codegen executadas (F4)
MIN(tasks por BC ; teto) — a PoC é time-boxed
⚠ Guardrail automático — com a volumetria de exemplo carregada (2.028.576 LOC · 776 telas · 45 integrações), a calculadora recomenda 2.141 h contra as 800 h alocadas, e o BC piloto fica coberto em apenas 12,7%. A planilha sinaliza: selecione um BC menor, reduza o escopo ou amplie o prazo.
A volumetria acima é o exemplo carregado na calculadora (sistema ~8× o baseline). Substitua pelos números reais do cliente para redimensionar horas, backlog e preço.

## Slide 16
4 · EQUIPE
Equipe Alocada
É aqui que o preço é formado: horas × rate card por nível. Horas = alocação semanal × semanas da PoC.
3.1 · ALOCAÇÃO DA POC — 11 PAPÉIS · 4 SEMANAS
custos já com margem de 20% por item
FRENTE | PAPEL | NÍVEL | H/SEM | SEM | HORAS | US$/H | CUSTO (US$)
Governance Brazil | Project / Program Manager | Manager | 10 | 4 | 40 | 95 | 4.560
01 · AVA Fabric | Solution Architect da esteira (F0-F3S) | Manager | 40 | 4 | 160 | 95 | 18.240
01 · AVA Fabric | Platform engineer (runner, gates) | Associate Manager | 20 | 4 | 80 | 78 | 7.488
02 · AS-IS (F0-F1) | Analista de legado (.NET / Delphi / VB) | Team Lead / Consultant | 40 | 2 | 80 | 62 | 5.952
03 · TO-BE (F2-F3S) | Arquiteto TO-BE / SpecKit | Team Lead / Consultant | 40 | 2 | 80 | 62 | 5.952
04 · Codegen (F4) | Dev sênior .NET (build gate) | Team Lead / Consultant | 40 | 2 | 80 | 62 | 5.952
04 · Codegen (F4) | Dev Angular | Senior Analyst | 20 | 1 | 20 | 45 | 1.080
05 · QA (F5) | QA engineer | Senior Analyst | 20 | 1 | 20 | 45 | 1.080
06 · DevOps (F6) | DevOps / IaC (Terraform) | Senior Analyst | 20 | 1 | 20 | 45 | 1.080
07 · Security (F7) | Security & compliance (LGPD / OWASP) | Associate Manager | 20 | 3 | 60 | 78 | 5.616
AVA Fabric Factory | Execução do pipeline — 110 agentes, 9 fases | Shared Service - Onshore | 40 | 4 | 160 | 38 | 7.296
TOTAL | 11 papéis · PoC de 4 semanas |  |  |  | 800 |  | 64.296
US$ 64.296
custo de pessoas com margem
98,2% do subtotal da PoC
800 h
horas totais alocadas
11 papéis em 4 semanas
5,0
FTE médio na PoC
800 h ÷ (4 semanas × 40 h)
US$ 80,37
custo médio por hora
taxa efetiva de venda da hora
⚠ Aderência do dimensionamento
37% alocado ÷ recomendado
800 h alocadas contra 2.141 h recomendadas pela volumetria de exemplo. Para cobrir esse dimensionamento no mesmo prazo seriam necessários 13,4 FTE — sinal de que o escopo precisa ser reduzido, o time ampliado ou o prazo renegociado.
Rate card ilustrativo (aba Parametros, linhas 18–23). O custo bruto é de US$ 53.580; com margem de 20% por item, US$ 64.296.

## Slide 17
5 · INFRAESTRUTURA
Infraestrutura Azure
Repassada a custo durante a PoC. Meses = semanas ÷ 4,345 = 0,92 mês — menos de um mês cheio de consumo.
4.1 · ITENS DE INFRAESTRUTURA DURANTE A POC
ITEM | US$ / MÊS | MESES | CUSTO | C/ MARGEM
Pipeline runner VM (Standard D8s v5) Executa a esteira de agentes (Standard D8s v5, ~730 h/mês) | 280 | 0,92 | 257,77 | 309,32
Ambiente DEV do BC piloto App Service + SQL + Redis, dimensionamento DEV | 65 | 0,92 | 59,84 | 71,81
Serviços compartilhados (ACR + Log Analytics) Container Registry + Log Analytics workspace | 45 | 0,92 | 41,43 | 49,71
Storage de artefatos e egress 232 artefatos / 82 MB no run de referência | 10 | 0,92 | 9,21 | 11,05
TOTAL INFRAESTRUTURA |  |  | 368,24 | 441,89
TOTAL DE INFRAESTRUTURA DA PoC
US$ 441,89
com margem · 4 semanas
Equivale a 0,7% do subtotal da PoC. A conta de nuvem não é o que precifica esta oferta — ela é praticamente ruído diante do custo de pessoas.
POC × PROGRAMA COMPLETO — A MESMA CONTA EM OUTRA ESCALA
PoC — runner + DEV do BC piloto + compartilhados
US$ 400 / mês · US$ 442 no período, com margem
Programa completo — DEV + STG + PROD + compartilhados
US$ 1.410 / mês · US$ 16.920 / ano
Referência do programa completo: azure-infra-estimator do run real (fora do escopo da PoC). Durante a PoC existe apenas o ambiente DEV do bounded context piloto.

## Slide 18
6 · MODELO DE IA
Custo do Modelo de IA
Bottom-up por fase, a partir de tokens medidos no run real — US$ 3 por 1M de entrada · US$ 15 por 1M de saída.
5.1 · CONSUMO POR FASE DA ESTEIRA
FASE | EXEC. | TOKENS IN | TOKENS OUT | CUSTO | C/ MARGEM | OBSERVAÇÃO
F0–F1 · AS-IS Diagnostic | 8 | 700.000 | 60.000 | 24,00 | 28,80 | 7 agentes + extração AST
F2 · TO-BE Architecture | 3 | 800.000 | 90.000 | 11,25 | 13,50 | 3 orquestradores
F3 · Protótipo | 1 | 400.000 | 60.000 | 2,10 | 2,52 | 1 agente
F3S · SpecKit | 15 | 500.000 | 90.000 | 42,75 | 51,30 | constitution + specs + plans + tasks
F4 · Codegen (BC piloto) | 40 | 239.619 | 57.345 | 63,16 | 75,79 | MEDIDO — 239.619 in / 45–69k out por task
Subtotal das fases |  |  |  |  | 171,91 | 
Buffer de re-execução (30%) |  |  |  |  | 51,57 | gates reprovados, reprocessamento de fase, remediação de build
Custo de IA calculado (bottom-up) |  |  |  |  | 223,49 | 
Provisão mínima adotada na proposta |  |  |  |  | 720,00 | US$ 600 + margem — critério conservador
REFERÊNCIA MEDIDA NO RUN REAL
US$ 1,58
por task de codegen — o custo unitário que a esteira entrega hoje
Conservadorismo por desenho
O cálculo bottom-up chega a US$ 223,49, bem abaixo da provisão de US$ 720,00. O Resumo adota sempre o maior dos dois — nunca o mais otimista.
CUSTO DE IA ADOTADO
US$ 720,00
MAX(calculado ; provisão) — 1,1% do subtotal
Escala do custo de IA — gerar código para as 3.147 tasks do programa completo custaria ≈ US$ 4.969 em tokens — menos de 7% do preço desta PoC de 4 semanas. A conta de IA nunca é o gargalo econômico da modernização: ela é a alavanca que reduz o número de horas de pessoas, e são as horas que formam o preço.
Tokens de F0–F3S são estimativas por fase; os de F4 são medidos no run real (239.619 de entrada e 45–69 mil de saída por task de codegen).

## Slide 19
7 · RESUMO
Resumo — Preço Total da PoC
Pessoas + infraestrutura + IA, com contingência de 15% sobre o total e conversão a R$ 5,40 / US$.
6.2 · COMPOSIÇÃO DO CUSTO
Pessoas — equipe alocada
800 h × rate card por nível
64.296
98,2%
Infraestrutura Azure
runner + DEV do BC piloto + compartilhados
442
0,7%
Modelo de IA
tokens por fase, com buffer de re-execução
720
1,1%
SUBTOTAL
pessoas + infraestrutura + IA, com margem por item
65.458
Contingência (15%)
re-execução de uma fase e remediação do build gate no BC piloto
9.819
valores em US$, já com margem
PREÇO TOTAL DA PoC · 4 SEMANAS
US$ 75.277
R$ 406.493
convertido a R$ 5,40 / US$
Escopo fechado: F0 → F3S completos + F4 em 1 bounded context piloto, com 11 papéis e 800 h alocadas.
US$ 94,10
por hora alocada
taxa efetiva de venda
US$ 18.819
por semana de PoC
custo semanal fechado
800 h · 5,0 FTE
capacidade contratada
11 papéis em 4 semanas
1,5%
infra + IA no total
o preço é dirigido por pessoas
US$ 11.366
margem embutida
diferença entre custo bruto e de venda
A leitura do modelo — 98% do preço é gente; nuvem e tokens somam 1,5%. A esteira não barateia a hora: ela reduz o número de horas necessárias para chegar ao mesmo resultado. Por isso o preço é fechado, e a contingência de 15% cobre a re-execução de uma fase e a remediação do build gate no BC piloto.
Todos os números vêm da calculadora AVA_Fabric_Apps_Migration_Calculator.xlsx com os parâmetros correntes. Rate card ilustrativo — substituir pelos valores oficiais antes do uso comercial.